Project Initiatie Document

Beleidsmaatregel 13

Vergunningaanvragen aanbieden en verwerken op basis van BIM modellen

Inhoudsopgave

1	Versiebeheer	3

2	Achtergrond en doel	4

2.1	Opdracht	4

2.2	Aanleiding en ambitie	4

2.3	SMART doelen van het project	5

2.4	Belangrijke voorwaarden voor de start van het project	6

2.5	Opbouw PID	7

3	Project Start Architectuur (PSA)	8

4	Projectresultaten	9

4.1	Ontwikkelen landelijke afspraak/standaard	9

4.2	Beheerorganisaties voor de afspraak benoemen en bestendigen	10

4.3	Maken startarchitectuur (PSA)	10

4.4	Verwerven landelijke proefomgeving	10

4.5	5 pilotgemeenten	13

4.6	Onderzoek implementatie-ondersteuning voor gemeenten	13

4.7	Onderzoek DSO	14

4.8	Klankbordgroep gemeenten	14

4.9	Klankbordgroep indieners	15

4.10	Klankbordgroep of afstemming gemeentelijke softwareleveranciers	15

4.11	15 nieuwe pilotgemeenten	15

4.12	PID voor 2026/2027.	16

5	Businesscase en ketenbenefits	17

5.1	Businesscase	17

5.2	Ketenbenefits	17

6	Afhankelijkheden en raakvlakken	19

6.1	VCS realisatie in de gemeente Rotterdam	19

6.2	Beleidsmaatregel 9	19

6.3	STOER	19

6.4	DSO ontwikkeling	19

6.5	Digital twin	19

6.6	Duurzaam opslaan BIM modellen	20

6.7	Verrijken basisregistraties met BIM modellen	20

7	Globale aanpak, planning en mijlpalen	21

7.1	Aanpak	21

7.2	Planning	24

8	Resources, middelen en begroting	25

8.1	Middelen	25

8.2	Resources en kosten	25

9	Projectorganisatie en verantwoordelijkheden	27

10	Risico-inventarisatie	28

11	Borging resultaten en beheer van de ontwikkelde oplossing	29

# Versiebeheer

Versie geschiedenis

| 0.1 | 7 februari 2025 | Gerlof de Haan en Jeroen de Ruig |
| --- | --- | --- |

Distributie

| 0.1 | 7 februari 2025 | Aangeboden aan stakeholders en ondertekenaars |
| --- | --- | --- |

Goedkeuring

| 0.1 | 2025 |  |
| --- | --- | --- |

# Achtergrond en doel

## Opdracht

Hieronder de opdrachtomschrijving zoals wij die hebben ontvangen vanuit het programma Digigo.

Dit Project Initiatie Document (PID) heeft alleen betrekking op de eerste 12 maanden van het project. We hebben op dit moment te weinig informatie om ook deliverables en bijbehorende inspanning en kosten in te schatten voor de jaren 2026 en 2027. Een belangrijke deliverable voor dit jaar is een PID voor de jaren 2026 en 2027.

## Aanleiding en ambitie

De aanleiding voor Beleidsmaatregel 13 is het Fakton onderzoek uitgevoerd in 2023. Fakton heeft onderzocht of het mogelijk is om het hele proces van grondontwikkeling tot realisatie van woningbouw te verkorten in doorlooptijd. Onderzocht is of het mogelijk is om stappen in het proces in te korten of parallel te laten verlopen. Fakton concludeerde dat het mogelijk moet zijn om de doorlooptijd van het proces drastisch te verkorten. Een processtap in dit geheel is het vergunningsverleningsproces van aanvraag tot verlening van de vergunning door de gemeente.

Het vergunningsverleningsproces is met de inwerking treding van de omgevingswet teruggebracht van een half jaar naar 8 tot 12 weken. Door het vergunningsverleningsproces verder digitaal te ondersteunen is de verwachting dat ook het vergunningsverleningsproces verder kan worden ingekort. De eerlijkheid gebied te zeggen dat winst op 8 tot 12 weken op een geheel ontwikkel en realisatie proces van een woningbouw project beperkt is. Echter deze 8 a 12 weken gaan pas in als alle benodigde informatie goed is ontvangen. In de verkenning die wij hebben gedaan is ons verteld dat meer dan 90% van de aanvragen niet voldoen aan de indieningsvereisten en worden teruggestuurd, moeten worden verrijkt en opnieuw worden aangeboden. Door gelijk de juiste informatie aan te leveren, zal het vergunningsverleningsproces in zijn totaliteit worden versneld en leiden tot minder frustratie en onbegrip.

Eén van de enablers is het gebruik van BIM modellen in het vergunningsverleningsproces. Veel projectontwikkelaars en aannemers modelleren de woningen middels BIM. Dit BIM model bevat allerlei relevante informatie die nodig is voor de verlening van een omgevingsvergunning en bouwvergunning, en ook gebruikt kan worden voor de verdere verrijking van de basisregistraties en de uitvoering van toezicht en handhaving vanuit de gemeente. Het BIM model kan ook een bijdrage leveren aan het creëren van een digital twin.

De partijen, waaronder gemeenten, die betrokken zijn bij de ontwikkeling en realisatie van woningbouwprojecten, maar ook andere infrastructurele projecten, zijn overtuigd van het nut en de meerwaarde van de toepassing en het gebruik van BIM modellen. De toepassing van BIM modellen maakt het mogelijk om gefaseerd over te gaan van 2D naar 3D. Wel is er enige zorg of de medewerkers die de vergunningverlening uitvoeren en dit nu voornamelijk doen in 2D formaat, eenvoudig de overstap kunnen maken naar 3D.

De gemeente Rotterdam heeft flinke stappen gezet in het verder digitaal ondersteunen van het vergunningsverleningsproces. De gemeente Rotterdam is in staat om diverse geautomatiseerde checks te doen en het resultaat van deze checks voor te leggen aan de beoordelaar binnen de gemeente. Hierdoor hoeft de beoordelaar zelf deze checks niet meer uit te voeren. In het project zullen we dankbaar gebruik maken van de opgedane kennis in Rotterdam en heeft de gemeente Rotterdam aangeboden deze kennis en ervaring ook te willen inbrengen in het project.

De ambitie van Beleidsmaatregel 13 is om in het vergunningsverleningsproces optimaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden, zoals het doen van geautomatiseerde checks, waardoor het vergunningsverleningsproces versnelt kan worden en de voordelen van het gebruik van BIM modellen ook verder kunnen worden benut na de vergunningverlening.

## SMART doelen van het project

We laten hier ons niet verleiden tot een uitspraak over de versnelling die verdere digitale ondersteuning van het vergunningsverleningsproces gaat opleveren aan tijdswinst. De overtuiging en het bewijs dat verdere digitale ondersteuning door gebruik te maken van BIM modellen gaat leiden tot versnelling en andere voordelen is alom aanwezig. Maar het gaat alleen maar werken als er een goede afstemming en samenwerking is tussen de indieners van de vergunning en de verwerkers, in ons geval de afdelingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeenten en omgevingsdiensten, die uitvoeren in opdracht van gemeenten. Afstemming over wat wordt uitgewisseld, het tempo dat we daarin maken en het draagvlak aan beide kanten, is bepalend of het gaat slagen of niet.

Om de verdere digitale ondersteuning middels BIM modellen te realiseren en daar ook daadwerkelijk versnelling mee te realiseren voorzien we de volgende SMART doelen voor 2025. Deze doelen zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 4.

- Het komen tot een gezamenlijke eerste versie van een standaard/afspraak voor de aanlevering van BIM modellen in IFC formaat Een afspraak op basis waarvan de indieners (aannemers en projectontwikkelaars) een vergunningaanvraag kunnen indienen en de ontvangers (gemeenten) een vergunning in IFC formaat kunnen ontvangen en een beperkt aantal geautomatiseerde checks kunnen uitvoeren. Kortom: komen tot gezamenlijke afspraken in de keten over de uitwisseling.

- Een team/orgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van het gemeentelijk veld (gemeenten en VNG) en Neprom en andere vertegenwoordigers vanuit de indieners kant, dat zorgt voor de doorontwikkeling van de standaard/afspraak, waarin steeds meer checks en andere ontwikkelingen, worden meegenomen. Met name tal van ontwikkelingen in het buitenland moeten worden gevolgd en meegenomen worden in de ontwikkeling van de afspraak. De BIM standaard is een internationale standaard, die ook internationaal wordt toegepast, waar vanuit lering kan worden getrokken en de succesfactoren kunnen worden geïmplementeerd in Nederland. Kortom: zorgen voor de gezamenlijke doorontwikkeling en beheer van de afspraak.

- Het realiseren van een landelijke proefomgeving waar gemeenten en indieners gezamenlijk kunnen beproeven of de afgesproken afspraak ook daadwerkelijk implementeerbaar is voor zowel de indieners als de vergunningverleners. Deze proefomgeving moet ook een productionele variant kunnen hebben die met name gemeenten kunnen gebruiken bij het deels geautomatiseerd uit laten voeren van bepaalde checks. Ook zou het mogelijk moeten zijn om indieners van vergunningen een check te laten doen, voordat de vergunning daadwerkelijk wordt ingediend. Hiermee kan het percentage afgekeurde vergunningaanvragen vanwege het ontbreken van de juiste informatie naar beneden worden gebracht. Het streven is om in het ieder geval in 2025 5 gemeenten te laten participeren in de beproeving en ook diverse indieners van vergunningen. Dit zijn de zogenaamde pilotgemeenten. Kortom: zorgen dat de gemaakte afspraken ook beproefd kunnen worden en kan worden vastgesteld dat het werkt.

- Onderzoek naar de mogelijkheid om het DSO als stelsel in te zetten, maar ook als landelijke voorziening. Bijvoorbeeld bij het transport van het BIM model in IFC formaat naar gemeenten die dit ook daadwerkelijk (deels) kunnen verwerken en toepassen in het vergunningsverleningsproces. Dit kan door bijvoorbeeld centraal een aantal checks te doen en bij goedkeuring de vergunning door te zetten naar de betreffende gemeente. Daarnaast beschikt DSO ook over tools, conform internationale standaarden, om menselijk leesbare regels om te zetten machine leesbare regels. De gemeente Rotterdam heeft gekozen voor de toepassing van Linkeddata in combinatie met Sparql. De mogelijkheid bestaat om dit op verschillende manieren te implementeren. Het onderzoek moet onder andere de voor en nadelen benoemen van verschillende implementaties, maar vooral definiëren waar afspraken over gemaakt moeten worden zodat de afspraak niet voorschrijft hoe je de afspraak implementeert, maar vooral welke richtlijnen gelden. Kortom: zorgen dat we aansluiten op de mogelijkheden en afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het DSO.

- Zoals eerder al aangegeven is nog onvoldoende duidelijk wat de verdere digitale ondersteuning van het vergunningsverleningsproces voor gevolgen heeft voor de werkwijze van de medewerkers die daadwerkelijk de vergunningaanvraag beoordelen. De gemeente Rotterdam heeft hier inmiddels de nodige ervaring mee, ondanks dat hun Vergunning Controle Systeem (VCS) nog niet breed geïmplementeerd is. De ervaring van Rotterdam is relevant en kan worden aangevuld met de ervaring die we opdoen tijdens het werken met de proefomgeving. We gaan onderzoek doen naar de gevolgen voor de werkwijze van de beoordelaar van vergunningen en een advies formuleren hoe zo goed mogelijk hierop kan worden ingespeeld, zowel bij het verkrijgen van draagvlak als de andere manier van werken met bijvoorbeeld 3D modellen. Kortom: ervoor zorgen dat de drempels om op een andere manier te werken zo klein mogelijk zijn en de gemeentelijke medewerkers/beoordelaars hun werk, enthousiast, sneller en beter kunnen uitvoeren.

Dit zijn de belangrijkste SMART doelen van het project voor het komend jaar, met als bovenliggende doel dat het vergunningsverleningsproces uiteindelijk sneller gaat verlopen.

## Belangrijke voorwaarden voor de start van het project

We (Gerlof en Jeroen) hebben met veel plezier het PID opgesteld en met veel stakeholders afgestemd. Na de oplevering van het PID zal een fase aanbreken van goedkeuren en instemmen met de financiële investering voor het komend jaar.

Er kan pas begonnen worden met het project als:

- Het PID is goedgekeurd en is omgezet naar een Digideal.

- De financiële investering door alle betrokken partijen die financieel of in menskracht bijdragen, is goedgekeurd.

- Het projectteam is samengesteld en voldoende beschikbaar is om te kunnen starten.

Wel is het verstandig om een paar activiteiten tijdens deze wachtperiode uit te voeren.

- De inhoud van deze PID met Rotterdam als werkende casus, onder de aandacht brengen bij diverse gemeenten met als doel minimaal 5 gemeenten, maar liever meer, te laten participeren in het project en te laten fungeren als pilot. Dit voorkomt dat we pas op zoek gaan naar gemeenten als het project gaat starten.

- Het maken van de Project Start Architectuur. Hier was geen tijd voor bij het opstellen van het PID. Betrokken architecten vanuit Digigo, kunnen dit oppakken met architecten vanuit de VNG en de eerste aanzet in hoofdstuk 3 gebruiken en verder vervolmaken.

## Opbouw PID

In hoofdstuk 3 een eerste aanzet voor de start architectuur. In hoofdstuk 4 een toelichting op de projectresultaten voor het jaar 2025, ook wel deliverables genoemd. In hoofdstuk 5 een aanzet tot een businesscase, vooral het benoemen van de voordelen. Een opsomming van verschillende ketenbenefits. In hoofdstuk 6 een niet limitatieve opsomming van raakvlakken en afhankelijkheden met andere projecten en initiatieven. In hoofdstuk 7 een beschrijving van de aanpak en de planning. In hoofdstuk 8 de benodigde resources en de begroting. In hoofdstuk 9 een verwijzing naar hoofdstuk 4 m.b.t. de projectorganisatie en tot slot in hoofdstuk 10 de risico-inventarisatie.

# Project Start Architectuur (PSA)

Tijdens het opstellen van het PID is onvoldoende tijd geweest om een PSA op te stellen. Het opstellen van de PSA is daarmee één van de deliverables van het project geworden.

Wel hebben we op basis van de oplossing van gemeente Rotterdam een eerste aanzet gemaakt met een overzicht van generieke processtappen, databronnen en bouwblokken en de relevante standaarden en richtlijnen die (mogelijk) worden toegepast in vergunning aanvraag en toetsingsproces dat digitaal wordt ondersteund op basis van BIM. Hierna noemen we dit (analoog aan de oplossing van Rotterdam) de Vergunning Controle Service (VCS).

Onderstaande visuele weergave is verre van volledig en nadrukkelijk bedoeld als aanzet voor een PSA. Hieronder een korte toelichting.

- Domein / werkveld dat verantwoordelijk (“eigenaar”)   is voor het aanbieden van de databronnen en bouwblokken conform de gezamenlijke afspraken.

- Het hoofdproces dat wordt ondersteund met VCS in hoofdstappen.

- De databronnen die worden gebruikt / aangeroepen binnen het VCS. In rood de relevante (internationale) standaarden waarvoor binnen de keten afspraken moeten worden gemaakt over de wijze van hanteren en gebruiken binnen de nationale context.

- Overige richtlijnen en afspraken die een rol kunnen spelen of input kunnen zijn voor de gezamenlijke afspraken / standaarden.

- Infrastructuur / stelsel / platform waarover de gegevens en diensten conform de gemaakte afspraken kunnen worden uitgewisseld (opgevraagd / aangeroepen / uitgevoerd etc.).

Ons voorstel is in de aanloop van de start van het project dit overzicht te toetsen en verder uit te werken, zodat het voldoet aan de eisen van een PSA (zie hoofdstuk 4 voor nadere toelichting van de aanpak).

# Projectresultaten

In dit hoofdstuk de opsomming en toelichting van de verschillende projectresultaten voor het komend jaar. In dit hoofdstuk beschrijven we ook kort de aanpak om te komen tot het betreffende resultaat. In hoofdstuk 7 wordt de planning en de afhankelijkheid van de verschillende projectresultaten toegelicht.

## Ontwikkelen landelijke afspraak/standaard

In hoofdstuk 2 is het belang toegelicht om te komen tot afspraken over het aan te leveren BIM model in IFC formaat door de indieners van een vergunning. De indieners moeten gebruik kunnen maken van afgestemde invulling van de IFC standaard, een soort profiel van de standaard, we noemen dit een afspraak. De indieners moeten de benodigde informatie in het model stoppen, zodat de ontvangers het kunnen verwerken en kunnen lezen.

De gemeente Rotterdam stemt nu af met Neprom over de invulling van de afspraak. Goed dat deze afstemming nu plaatsvindt. Vanuit het gemeentelijke veld zal in het ieder geval de VNG betrokken moeten zijn bij deze afstemming en bij voorkeur ook meerdere gemeenten, zodat een evenwichtige en bredere gemeentelijke vertegenwoordiging afspraken maakt met Neprom en andere stakeholders. Dit vergroot het draagvlak aan gemeentelijke kant en zorgt ervoor dat de gemeentelijke belangen en adoptie hiermee geregeld is. Aan de kant van de indieners is het ook aan te bevelen de groep te verbreden met WoningbouwersNL (mede-ondertekenaar), NL ingenieurs en wellicht BNA. Het belang van DSO is te groot om te ontbreken in deze groep, dus mogelijk ook vanuit DSO een inhoudelijke bijdrage en tot slot is het wellicht aan te raden om vertegenwoordiging vanuit Building Smart aan te laten participeren. Building Smart is de beheerder van de BIM standaard.

Op dit moment is ons nog niet duidelijk wie de initiatiefnemer en organisator moet worden van deze werkgroep, wellicht Digigo? De projectgroep kan het voortouw nemen, maar een projectgroep is tijdelijk. Hier is continuïteit belangrijk! Ook zijn wij benieuwd of de genoemde partijen zitting willen en kunnen nemen in deze werkgroep. (Graag een reactie bij het reviewen op de vraag wie zitting moet hebben en wie uiteindelijk de beheerder van de afspraak moet worden!)

De werkgroep moet werken aan een eerste versie van de afspraak. Deze versie zal vervolgens moeten worden geïmplementeerd in de te verwerven proefomgeving. De afspraak is ook belangrijke input bij de verwerving van de proefomgeving. De eerste versie zal zoveel mogelijk worden gebaseerd op de huidige afspraken tussen de gemeente Rotterdam en Neprom. De verwachting is dat de invulling van de eerste versie van de afspraak zich zal beperken tot de toets van het bouwwerk op de omgevingsplanactiviteit (OPA). Deze stap wordt ook gezien als een eerste logische stap en kan volledig worden gecontroleerd op basis van de georeferentie en geldende regels.

Verwachte doorlooptijd om te komen tot een eerste versie van de afspraak is 2 a 3 maanden. Frequentie overleg om te komen tot eerste versie 1 x per twee weken a 1,5 a 2 uur.

- Voorzitter standaardisatieoverleg

- Specialist standaarden, bij voorkeur aan BIM gerelateerde standaarden, zie hoofdstuk 3.

- Vertegenwoordiging gemeente Rotterdam

- Vertegenwoordiging gemeente n

- Vertegenwoordiging VNG

- Vertegenwoordiging Neprom

- Vertegenwoordiging BNA

- Vertegenwoordiging DSO

- Vertegenwoordiging WoningbouwersNL

- Vertegenwoordiging NL ingenieurs

- Secretaris van het overleg

Tijdsbelasting voor de vertegenwoordigers en de voorzitter is max 2 a 4 uur per week 3 maanden lang. De specialist standaarden en secretaris hebben een grotere tijdsbelasting. Verwachting is 8 a 12 uur per week in deze periode van 2 a 3 maanden.

## Beheerorganisaties voor de afspraak benoemen en bestendigen

De werkgroep die afspraken maakt over de eerste versie van de afspraak, zal na oplevering van de eerste versie moeten zorgen voor bestendiging van deze versie. Dus zorgen voor het beschikbaar stellen van de specificaties, uitleg en verkrijgen van draagvlak voor deze versie. Mogelijk dat de versie kan worden ingediend bij het Forum Standaardisatie en kan worden aangeboden bij het College van Dienstverlening van de VNG.

De werkgroep moet de financiële middelen krijgen en mandaat om de afspraak door te ontwikkelen rekening houdend met de (internationale) ontwikkeling van de BIM en IFC standaard. De werkgroep kan wellicht ook breder worden ingezet en hoeft zich niet te beperken tot het vergunningverleningsproces, kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt bij het benutten van de data in het BIM model voor het updaten van de basisregistraties. Ook kan gedacht worden aan verbreding naar de provincie die ook vergunningen verleend.

Dezelfde groep die eerder is gedefinieerd gaat door met de doorontwikkeling van de tweede versie van de afspraak. De frequentie van het overleg gaat naar beneden. Vanaf nu wordt er maandelijks afgestemd, dus ook de tijdsbelasting wordt gehalveerd. Ook voor de secretaris en de specialist standaarden.

## Maken startarchitectuur (PSA)

In hoofdstuk 3 is een eerste aanzet gedaan voor een soort van startarchitectuur. Deze start architectuur moet in lijn worden gebracht met de gevraagde opzet van een PSA vanuit Digigo. Hiervoor heeft het project, in de eerste fase, de beschikking over een ICT architect nodig. De ICT architect gaat de PSA  opstellen en de ontwikkeling tijdens het project blijvend toetsen tegen deze startarchitectuur en voert eventuele aanpassingen door. Het voorstel is niet te wachten met de officiële start van het project, maar deze deliverable al direct te laten oppakken voor het goedkeuren van het PID.

Voor deze deliverable is minimaal een VNG architect nodig en een architect vanuit Digigo, die de spelregels voor een PSA kan benoemen, uitleggen en bewaken.

Opstellen startarchitectuur en in lijn brengen van de eisen vanuit Digigo

- VNG-architect    	80 uur

- Digigo architect  	40 uur

## Verwerven landelijke proefomgeving

In eerste instantie was ons idee om de VCS van Rotterdam bij meerdere gemeenten te implementeren en deze gemeenten proef te laten draaien op de eigen VCS omgeving. Dit heeft echter een aantal nadelen:

- De gemeenten moeten zelf de software en de omgeving verwerven en aanschaffen. Dit is een tijdsinvestering en een financiële investering, waarbij het maar de vraag is of de gemeenten dit willen op basis van de kosten/baten afweging op korte termijn.

- 5 lokale implementaties met wellicht verschillende leveranciers, leidt in deze fase tot veel afstemming en inzet op het gelijk houden van de verschillende implementaties.

- Vraag is of er voldoende kennis en ervaring aanwezig is binnen de gemeente voor de implementatie van een complex systeem zoals een VCS. Gezien de ervaring van de gemeente Rotterdam, kan dit leiden tot het overvragen van de experts van deze gemeente.

- Het koppelen met benodigde landelijke voorzieningen moet voor iedere gemeente afzonderlijk worden uitgevoerd en ingeregeld, dat vereist ook de nodige inspanning en kennis.

Een landelijke proefomgeving met daarop een landelijke VCS die door alle gemeenten kan worden gebruikt, heeft ook nadelen. Deze zijn minder groot dan de nadelen van 5 afzonderlijke implementaties:

- Een deel van de checks wordt gedaan door de landelijke voorziening en het resterende deel decentraal. Gemeenten kunnen ervaren dat ze te weinig grip hebben op het centrale deel.

- Doordat gemeenten zelf niet de verantwoordelijkheid heeft voor de verwerving en aanschaf van de proefomgeving is er minder druk op het gebruiken van de landelijke proefomgeving en landelijke productieomgeving.

- Een landelijke voorziening kan geen of veel moeilijker gebruik maken van lokale bronnen, die wellicht nodig zijn voor het uitvoeren van bepaalde checks.

Wij zien de volgende voordelen van een landelijke VCS:

- De verwerving doen we gezamenlijk onder de verantwoordelijkheid van de VNG. Dus we hoeven maar één keer te verwerven in plaats van 5 keer.

- De kosten in de aanschaf en onderhoud zullen aanmerkelijk lager liggen dan 5 keer aanschaf en onderhoud.

- Ook de implementatie inspanning zal veel lager zijn dan bij 5 afzonderlijke implementaties. Het is wellicht hierdoor mogelijk om 5 pilots te doen binnen een jaar.

- De toepassing van de landelijke standaard/afspraak kunnen we in gezamenlijkheid beproeven met de indieners van de vergunningen en niet afzonderlijk.

- Geen lokale afwijkingen en in gezamenlijk tempo implementeren, gebruiken en evalueren. Vooral in de eerste fase belangrijk dat we dit gezamenlijk doen en in afstemming. Overigens moet het wel mogelijk zijn om te variëren in implementatietempo per gemeente.

- De indieners van de vergunningen hebben in eerste instantie ook te maken met één centrale VCS dit scheelt in afstemming en communicatie.

- We kunnen de indieners van de vergunning centraal een checkvoorziening aanbieden, waarmee de indiener op voorhand kan checken of de vergunningsaanvraag voldoet aan gestelde indieningsvereisten.

Voor het verwerven van een landelijke proefomgeving, die ook productioneel kan worden ingezet, moet waarschijnlijk een Europese aanbesteding worden gedaan. Wij verwachten dat de kosten voor een toekomstbestendige proefomgeving met de mogelijkheid om ook als productieomgeving te fungeren, boven de Europese aanbestedingsgrens komt te liggen.

Het formeren van het team, het opstellen van het bestek, het doorlopen van het gunningsproces kent een lange doorlooptijd. Daarna moet de verworven leverancier nog de proefomgeving gaan realiseren, opzetten en implementeren. Onze inschatting is dat de doorlooptijd van de hierboven geschetste stappen minimaal 9 maanden in beslag gaan nemen. Dit betekent dat we in het jaar 2025 mogelijk nog niet kunnen beschikken over een landelijke proefomgeving en dus niet kunnen starten met de pilots.

We hebben daarom twee scenario’s bedacht. Het zou ook mogelijk zijn om beide scenario’s te doorlopen naast elkaar of volgordelijk aan elkaar.

Scenario 1

In scenario 1 kiezen we er voor om per bouwblok uit de (aanzet voor) de PSA (hoofdstuk 3) afzonderlijke pilots te organiseren. Deze pilots worden lokaal ingericht bij één of meer van de ondertekenaars / stakeholders van deze beleidsmaatregel. Waarbij als randvoorwaarde wordt meegegeven dat de inrichting van de pilotomgeving gedurende de pilotperiode landelijk beschikbaar wordt gesteld en kan worden gebruikt.

Pilot 1: Zo zou bijvoorbeeld een pilot kunnen worden gestart rond het inrichten, beschikbaar stellen en gebruiken van een validatieservice voor BIM / IFC op basis van een beheerde Information Delivery Specification (IDS).

Pilot 2: Een andere pilot zou kunnen worden georganiseerd rond het plaatsen en visualiseren (en hanteren) van een BIM/IFC in een geo-omgeving (op basis van standaarden voor delen en uitwisselen van geo-informatie).

Pilot 3: Een derde pilot zou zich kunnen richten op het vertalen van huidige omgevingsregels naar voor de computer toetsbare regels (op basis van huidige DSO standaarden voor toepasbare regels).

Pilot 4: Een vierde pilot brengt deze bouwstenen bij elkaar in een omgeving waar digitaal ondersteund toetsen van BIM / IFC wordt beproefd. In deze pilot zullen leveranciers van “BIM check” omgevingen worden bevraagd en uitgedaagd naar de haalbaarheid / bruikbaarheid van de in andere drie pilots uitgewerkte technieken, standaarden en afspraken.

In de afzonderlijke pilots is aandacht voor de gevolgen voor mens, werk en techniek. Die impact zal per achterban deelnemende organisatie / ketenpartner verschillen. Het “besturen” van de impact is een verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie.

Het project borgt de beproevingen. Zij zorgen voor de benodigde centrale ondersteuning. Zorgen voor het bespreken en toetsen van de resultaten van de afzonderlijke pilots en voor het borgen van de samenhang en de aansluiting op elkaar. Mogelijk kan de vierde pilot daarvoor worden gebruikt, aangezien in die pilot “alle bouwblokken” en alle ketenpartners van het VCS samenkomen.

Op deze wijze ontstaat een landelijke proefomgeving, zonder dat hiervoor een landelijke voorziening / platform hoeft te worden aanbesteed. Op basis van de resultaten en uitkomsten kan worden bepaald of een gemeenschappelijke landelijke voorziening nodig is en waar deze het beste gepositioneerd kan worden, bij de VNG of bij het DSO.

Scenario 2

We kiezen de weg van de Europese aanbesteding om te komen tot een gezamenlijke proefomgeving waarbij de drie eerdere geschetste logisch opdeling in één keer worden verworven. Gemeenten kunnen dan nog steeds voor bepaalde onderdelen (zie scenario 1) als pilotgemeente fungeren, maar kunnen ook kiezen voor alle onderdelen.

De participerende gemeenten en met name Rotterdam brengen kennis en ervaring in bij het opstellen van het bestek. Vanuit de VNG kan inkoop expertise en juridische begeleiding worden ingebracht. De verwerving richt zich op:

- Het verkrijgen van een proefomgeving en productieomgeving (OTAP). Deze kunnen gefaseerd worden geïmplementeerd en beschikbaar worden gesteld. De proefomgeving is bedoeld om eerst met elkaar te beproeven en als de beproeving is geslaagd en de geldende afspraak is bekrachtigd, kan een kopie worden gemaakt en beschikbaar worden gesteld op productie. Vervolgens kan de proefomgeving weer worden gebruikt om de doorontwikkeling van de afspraak te beproeven. Naast de proef en productieomgeving ook een checkvoorziening voor indieners van de vergunning. Deze checkvoorziening controleert op de afgesproken en geïmplementeerd indieningsvereisten en geeft het resultaat terug aan de indiener die de check doet. Indien de vergunningaanvraag niet voldoet, wordt de reden waarop deze is afgewezen teruggeven in rapportvorm.

- Het voorstel is dat de voorziening wordt aangeschaft en beheert door de VNG voor een periode van vier jaar met een optie op verlenging en met de mogelijkheid het contract geheel of deels over te hevelen naar het DSO. Na drie jaar wordt beoordeeld of het contract moet worden verlengd of dat de landelijke voorziening niet meer nodig is en wordt vervangen door lokale voorzieningen. Gemeenten kunnen op basis van de ervaring besluiten om zelf een lokale voorziening aan te schaffen. Belangrijke voorwaarde is wel dat de lokale voorziening voldoet aan, de op dat moment, geldende versie van de afspraak.

Zodra de landelijke VCS is verworven kan deze worden geïmplementeerd (conform de dan geldende landelijke afspraak) voorzien van de benodigde koppelingen en ingericht. De beproeving met de eerste gemeenten en indieners kan dan starten. Waarschijnlijk gaat dit pas plaatsvinden in Q1 van 2026. Dit hangt van verschillende factoren af. Met name over snelle besluitvorming over het PID en de periode dat de gegunde leverancier nodig heeft om de proefomgeving te realiseren, op te tuigen en werkend te krijgen.

Scenario 3

Wellicht is er ook nog een scenario 3. Graag een eventueel voorstel van de reviewers.

Vraag aan de reviewers; welk scenario heeft de voorkeur en is het meest realistisch?

De volgende rollen hebben we nodig om deze deliverable te realiseren:

- Projectleider (16 uur p/w)

- Implementatie ondersteuner/pilotcoordinator centraal (24 uur p/w, gedurende voorbereiding en looptijd pilots)

- Adviseur geo VNG en Neprom (12 uur p/w)

- Adviseur omgevingsregels VNG en Neprom (12 uur p/w)

- Ervaringsdeskundige Rotterdam (12 uur p/w)

- Iedere gemeente een projectleider die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pilot (1 tot 2 dagen, afhankelijk van de fase p/w)

- Medewerkers van de diverse gemeenten die participeren in de pilot (1 a 2 dagen gedurende de looptijd van de pilot p/w)

- Technische ondersteuning vanuit leverancier (scenario 1) (conform aanbod)

- Technische ondersteuning vanuit DSO (1 dag p/w in voorbereiding op pilot)

- Aanbestedingsspecialist (scenario 1 advies bij 2 advies en ondersteuning, 4 uur p/w gedurende aanloop opstellen van bestek)

- Inkoper (scenario 1 advies bij 2 advies en ondersteuning, 8 uur p/w gedurende aanbesteding)

## 5 pilotgemeenten

Het gedefinieerde doel voor 2025 in de opdrachtomschrijving is pilots te doen met 5 gemeenten. De verwachting is wel dat het gaat lukken om minimaal 5 gemeenten enthousiast te krijgen om mee te doen aan de beproeving. In welke vorm de beproeving gaat plaatsvinden is afhankelijk van het te volgen scenario. Het voorstel is gedaan om niet alleen gemeenten te beproeven maar ook een omgevingsdienst die namens meerdere gemeente de uitvoering doet.

De volgende punten zouden tijdens de pilot beproefd moeten worden:

- Het controleren of de gedefinieerde afspraak ook daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden en beproefd -> eventueel leidt dit nog tot aanpassingen in de gedefinieerde afspraak.

- De functionele en technische werking van het indienen van een vergunningaanvraag

- De functionele en technische werking van het controleren van de indieningsvereisten met betrekking tot de OPA.

- De functionele en technische werking van het georefereren.

- De functionele en technische werking van het checken op de geldende regels.

- Inzicht in de benodigde implementatieondersteuning bij de gemeente en omgevingsdienst in zijn geheel en voor de vergunningsbeoordelaar in het bijzonder.

- Inzicht in de benodigde implementatieondersteuning bij de indieners van de vergunningen. Op dit moment hebben wij het beeld dat zij verder zijn dan de gemeentelijke kant.

Vraag aan de reviewers: zijn er andere zaken die beproefd moeten worden tijdens de pilots?

We verwachten de volgende rollen nodig te hebben om deze deliverable te realiseren:

- Een pilotbegeleider vanuit het project, die samen met de gemeentelijke pilotbegeleider afstemt en voortgang monitort en terugkoppeling geeft aan het project.

- Iedere gemeente een eigen pilotbegeleider en één of meerdere medewerkers die meedoen in de pilot

- Eén of twee technisch specialist(en) vanuit het project op het onderdeel wat beproefd wordt, dit kan op basis van te gebruiken open-source software of verworven software.

- Eén of twee implementatie-ondersteuner/onderzoeker(s) die registreert wat praktisch nodig is, maar ook voor vergroting draagvlak en inhoudelijke ondersteuning.

## Onderzoek implementatie-ondersteuning voor gemeenten

Het werken met geautomatiseerde checks en BIM modellen is een grote verandering voor de VTH medewerkers. Jonge net afgestudeerde nieuwe medewerkers hebben echter weer veel moeite om in 2D hun werkzaamheden te doen. Tijdens de opleiding wordt alleen maar met BIM modellering gewerkt. Gemeenten geven ook aan dat BIM modellen de toekomst is en dat hierin geïnvesteerd moet worden.

Aangezien de verandering groot is, is het belangrijk om tijdens de pilots de impact te bepalen van de nieuwe manier van werken, als de digitale ondersteuning verder wordt vormgegeven en geïmplementeerd. Zo zal tijdens iedere implementatie worden bekeken wat de impact is voor de gemeenten en voor de medewerkers in het bijzonder. We gaan onderzoek doen naar de gevolgen voor de werkwijze van de beoordelaar van vergunningen en een advies formuleren hoe zo goed mogelijk hierop kan worden ingespeeld, zowel bij het verkrijgen van draagvlak als de andere manier van werken met 3D modellen en geautomatiseerde checks. Ook zal worden beoordeeld welke implementatie-ondersteuning nodig is en in welke vorm deze kan worden aangeboden.

In eerste instantie zal informatie worden opgehaald bij de gemeente Rotterdam, zij hebben al de nodige ervaring en zijn ook in staat om aan te geven waar allemaal rekening mee moet worden gehouden en daarmee input te leveren voor de specifieke onderzoeksvraag. Vervolgens wordt het onderzoek opgestart in aanloop naar de pilots. Met de input van Rotterdam wordt bepaalde implementatie-ondersteuning geboden en wordt onderzocht wat er nog meer aan ondersteuning nodig is. Tijdens de evaluatie van de pilots wordt de laatste informatie opgehaald en verwerkt in een adviesrapport/implementatie draaiboek.

- Onderzoeker implementatie-ondersteuning  		200 uur

- Ervaringsdeskundige Rotterdam 			80 uur

- Vertegenwoordiging vanuit de gemeente zelf		20 uur per gemeente

## Onderzoek DSO

In de opdrachtomschrijving is aangegeven dat de vergunningaanvragen middels BIM/IFC worden aangeboden via het DSO aan de gemeenten of omgevingsdiensten waaraan de gemeenten de vergunningverlening hebben uitbesteed. De verwachting is dat de IFC, die nu doorgaans in PDF formaat wordt aangeleverd, straks als BIM model wordt aangeboden voor de participerende gemeenten en als PDF. Beide formaten moeten naar de betreffende gemeente of omgevingsdienst worden gerouteerd.

Daarnaast moet worden onderzocht of de landelijke VCS geheel of deels kan worden geïmplementeerd als onderdeel van het DSO. Onderzoek moet de volgende vragen beantwoorden:

- Is het mogelijk om een landelijke VCS te implementeren als onderdeel van het DSO?

- Is dit een groeimodel, dus eerst een paar checks, dat uitgroeit tot meer checks of is er een duidelijk onderscheid te maken tussen centraal en decentraal en hoe ziet dit eruit?

- Moet de functionaliteit worden aanbesteed of kan wellicht geheel of deels gebruik worden gemaakt van reeds bestaande software die onderdeel is van het DSO?

- Hoe wordt het changemanagement ingericht en wat zijn hier de consequenties van voor de gemeenten en omgevingsdiensten?

- Wat is een mogelijke planning voor realisatie en implementatie en welke inspanning is hiervoor nodig?

- Wat zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn en wie gaat deze kosten dragen?

Om dit onderzoek te doen moeten de volgende rollen worden ingevuld:

- Onderzoeker  120 uur

- Eén of meerdere specialisten DSO 80 uur

- Geo en BIM specialist vanuit het project 80 uur

- Aanbestedingsspecialist 20 uur

- Ervaringsdeskundige Rotterdam 80 uur

## Klankbordgroep gemeenten

We willen dat zoveel mogelijk gemeenten gaan aanhaken op deze ontwikkeling. Daarvoor is het belangrijk om een groep gemeenten te hebben die meedenken en (op termijn) mee willen doen als pilot gemeente. In de klankbordgroep is uiteraard ook ruimte voor omgevingsdiensten. Daarnaast valt te overwegen om een gezamenlijke klankbordgroep op te zetten van gemeenten en indieners.

In de klankbordgroep worden bepaalde vraagstukken getoetst. Worden de aanwezigen meegenomen in de ontwikkelingen van het project en de voortgang en ervaringen van de pilots gedeeld. Ook is er ruimte voor kennisdeling en kan het PID van de komende jaren worden getoetst.

Het voorstel is om de klankbordgroep eens in de 6 weken te laten plaatsvinden. Een klankbordgroep duurt 1 a 1,5 uur. Eens per half jaar wordt een uitgebreidere fysieke klankbordgroep georganiseerd van een dagdeel. Daarin is ruimte voor gastsprekers en in te zoomen op bepaalde onderwerpen. Deze klankbordgroep zal plaatsvinden bij de VNG, locatie Den Haag of Utrecht.

De volgende rollen zijn hierbij betrokken:

- Voorzittersrol wordt vervult door de projectleider van de VNG.

- Diverse betrokken specialisten hebben ad-hoc zitting in de klankbordgroep, afhankelijk van de agenda.

- Voorzitter van klankbordgroep indieners is ook aanwezig bij deze klankbordgroep.

- Een secretaris voor het vastleggen van de afspraken en resultaten van het overleg.

## Klankbordgroep indieners

We willen ook dat zo veel mogelijk indieners gaan aanhaken op deze ontwikkeling. Daarvoor is het belangrijk om de betreffende stakeholders in het bouwdomein met betrekking tot vergunningverlening zitting te laten nemen in een klankbordgroep.

In de klankbordgroep worden bepaalde vraagstukken getoetst. Worden de aanwezigen meegenomen in de ontwikkelingen in het project en de voortgang en ervaringen van de pilots gedeeld. Ook is er ruimte voor kennisdeling en kan het PID van de komende jaren worden getoetst.

Het voorstel is om de klankbordgroep eens in de 6 weken te laten plaatsvinden. Een klankbordgroep duurt 1 a 1,5 uur. Eens per half jaar wordt een uitgebreidere fysieke klankbordgroep georganiseerd van een dagdeel. Daarin is ruimte voor gastsprekers en in te zoomen op bepaalde onderwerpen. Deze klankbordgroep zal plaatsvinden bij de Neprom.

De volgende rollen zijn hierbij betrokken:

- Voorzittersrol wordt vervult door de projectleider van Neprom. 	2 uur per week

- Diverse betrokken specialisten hebben ad-hoc zitting in de klankbordgroep, afhankelijk van de agenda. 							1 uur per keer

- Voorzitter van klankbordgroep gemeenten is ook aanwezig bij deze klankbordgroep. 1 uur per keer

- Een secretaris voor het vastleggen van de afspraken en resultaten van het overleg. 3 uur per keer.

Vraag aan de reviewers: is het wenselijk om een gezamenlijke klankbordgroep te hebben of een afzonderlijke?

## Klankbordgroep of afstemming gemeentelijke softwareleveranciers

In eerste instantie was de opzet om meerdere leveranciers verschillende gemeenten te laten bedienen. We zitten nu meer op de koers van een landelijke proefomgeving en voorziening. Dit betekent waarschijnlijk dat we een aanbesteding moeten gaan doen. Hierbij past dan terughoudendheid met de communicatie naar gemeentelijke softwareleveranciers.

We onderscheiden feitelijk twee type leveranciers. Leveranciers die mogelijk in staat zijn om de VCS deels of geheel vorm te geven en softwareleveranciers die op dit moment het VTH proces ondersteunen. De verwachting is dat de VTH systemen leveranciers geen VCS module gaan inbouwen. De huidige VTH systemen zijn vooral procesondersteunend, denk hierbij aan zaaksystemen en document management systemen die op maat zijn ingericht voor de ondersteuning van het VTH proces.

Terughoudendheid in eerste instantie naar de potentiële softwareleveranciers van de VCS systemen. Te overwegen valt om al wel een klankbordgroep op te zetten met VTH leveranciers, omdat zij mogelijk in de toekomst gaan koppelen met modules van VCS systemen.

We kunnen mogelijk aansluiten bij bestaande afstemming met deze leveranciers vanuit de VNG.

## 15 nieuwe pilotgemeenten

De taakstelling voor het jaar 2026 is 15 nieuwe pilotgemeenten of omgevingsdiensten (een omgevingsdienst voert het vergunningsverleningsproces namens meerdere gemeenten uit). Zodra de eerste pilotgemeenten zijn gestart met de pilot zullen we meerdere nieuwe pilotgemeenten gaan benaderen. Dit doen we op de volgende wijze:

- Presentaties geven over ons project en de resultaten en daarmee meer gemeenten enthousiasmeren tijdens diverse congressen of informatie-bijeenkomsten

- Gebruik maken van de gemeenten die zitting hebben in de klankbordgroep

- Gebruik maken van een gemeentelijke ambassadeur

- Gemeente Rotterdam namens ons project presentaties laten houden over hun casus.

- Nieuwsbrieven

- Wervend filmpje zoals die er zijn over DIWI

Indien we in 2025 al meer dan 5 pilotgemeenten hebben, worden deze in mindering gebracht op de te werven pilotgemeenten in 2026.

De volgende personen hebben een rol in het werven van nieuwe gemeenten

- Projectleider Beleidsmaatregel 13

- Ervaringsdeskundige gemeente Rotterdam (Rolf Jonker)

- Op verzoek andere projectleden voor meer duiding en verdieping.

## PID voor 2026/2027.

Voor de periode 2026/2027 moet dit jaar een PID worden geschreven. Deze PID moet gereed zijn voor september 2025, zodat de eventuele kosten van het project in 2026 kunnen worden meegenomen in de begroting van de diverse organisaties.

- Projectleider Beleidsmaatregel 13 	80 uur

- Diverse inhoudelijke experts	20 uur p.p.

- Reviewers			2 a 3 uur p.p.

# Businesscase en ketenbenefits

Hieronder een aanzet tot een businesscase en de benoeming van een aantal ketenbenefits.

## Businesscase

De woningnood in Nederland is groot. De oplossing is deels gelegen in het sneller realiseren van woningen. Deze versnelling moet in allerlei stappen in het proces van idee voor een woningbouwproject tot realisatie worden gerealiseerd. Zo ook in het vergunningsverleningsproces. Het vergunningsverleningsproces is met de ingang van de omgevingswet al verkort van 6 maanden naar 8 a 12 weken. De gedachte is nu dat door de vereiste controles te automatiseren het vergunningsverleningsproces een kortere doorlooptijd krijgt. Om geautomatiseerd te kunnen controleren kunnen BIM modellen worden ingezet in de vorm van IFC.

Het geautomatiseerd uitvoeren van checks is niet eenvoudig. De gemeente Rotterdam heeft meerdere jaren gewerkt om te komen waar ze nu staan. Op dit moment worden 60 van de 1500 a 1600 controles geautomatiseerd gecontroleerd. Dit betekent dus dat we nog heel veel checks verder moeten automatiseren. Het controleren blijft daarnaast mensen werk. De checks kunnen bijdragen aan een snellere controle, maar ondersteunen de medewerkers die de vergunningaanvragen controleren en vergunning verlenen.

De komende jaren moeten we dus blijven investeren in de geautomatiseerde checks. Op korte termijn valt meer winst te verwachten in het maken van afspraken tussen gemeenten en indieners van vergunningen. In het vooronderzoek hebben wij meerdere keren gehoord dat het merendeel van de vergunningaanvragen niet compleet is en weer terug gaat naar de indienende partij. Hier is dus ook veel winst te halen door bijvoorbeeld de indieners een service aan te bieden op basis waarvan kan worden gecontroleerd of de vergunning of een deel van de vergunning aanvraag compleet is.

Ook zullen we in het project kijken of het mogelijk is om eerst de toets van het bouwwerk op de omgevingsplanactiviteit (OPA) in te kunnen dienen en te toetsen. De indiener weet dan dat het bouwwerk voldoet aan de omgevingsvereisten en kan dan verder gaan met het vormgeven van de interne indeling van het bouwwerk en vervolgens de complete vergunning aanvraag doen.

De grootste winst is wellicht dat we als gemeenten onder leiding van de VNG, en de bouwwereld (de indieners van de vergunningen) met elkaar in dialoog gaan hoe het beter kan, waarbij we dankbaar gebruik maken van hetgeen de gemeente Rotterdam al heeft weten te realiseren in afstemming met Neprom.

Het ontvangen van BIM modellen geeft tal van extra mogelijkheden en voordelen. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk. Hieronder een korte opsomming:

- Input voor digital twin.

- BIM model als het verder verrijken van de basisregistraties.

- BIM model voor handhaving en toezicht, het proces na vergunningverlening

- Het duurzaam opslaan van BIM modellen en daarmee beter ontsluiten hiervan en beschikbaarstellen aan derden.

- Verdere doorontwikkeling van het DSO omgevingsloket.

- Gezamenlijk aansluiten bij Europese en zelfs wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van BIM.

- Het wellicht ontlasten van gemeenten in het informatiseringsvraagstuk rondom verdere digitaal ondersteunen van het vergunningsverleningsproces.

- Jonge medewerkers bij gemeenten zijn vanuit hun opleiding gewend om met BIM modellen te werken. Zij ervaren het huidige 2D vergunningsverleningsproces als een achteruitgang.

## Ketenbenefits

De bouwwereld is al veel langer bezig met BIM en is hier enthousiast over. Ook hier is nog ruimte voor verdere standaardisering en zendingswerk. Door nu gezamenlijk op te trekken en afspraken te maken kunnen we in een verantwoord tempo gezamenlijk stappen zetten. De gemeenten moeten een been bijtrekken, maar het tempo van de gemeente Rotterdam wordt door een deel van de bouwwereld als hoog ervaren.

Door goede afstemming kan er veel winst en mogelijk versnelling worden geboekt, ook in de afstemming met beleidsmaatregel 9 die feitelijk voor het vergunningsverleningsproces ligt. Door elkaar beter te verstaan en af te stemmen gaan we stappen zetten in de gehele keten van plan tot realisatie en zelfs op het vlak van toezicht en handhaving, na de vergunningsverlening.

# Afhankelijkheden en raakvlakken

In dit hoofdstuk een korte beschrijving van de mogelijke afhankelijkheden en raakvlakken met andere ontwikkelingen.

## VCS realisatie in de gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft meerdere jaren gewerkt aan de realisatie van een VCS. In eerste instantie is een prototype gebouwd in samenwerking met de TU Delft en vervolgens is een aanbesteding gedaan. Het bedrijf Triply heeft deze aanbesteding gewonnen en de eerste versie van de VCS opgeleverd en geïmplementeerd. De gemeente Rotterdam wil draagvlak voor hetgeen ze hebben vormgegeven verbreden. Hetgeen de gemeente Rotterdam heeft gerealiseerd en al heeft doordacht is zeer waardevolle input voor ons project. De kennis en ervaring van de gemeente Rotterdam is daarbij essentieel. De gemeente is bereid om deze kennis en ervaring in te brengen.

De verwachting is dat de gemeente Rotterdam gaat doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling moet in lijn zijn met de afspraken die we landelijk gaan maken tussen indieners van vergunningen en gemeenten, waarbij de gemeente Rotterdam een voortrekkersrol zal vervullen.

## Beleidsmaatregel 9

Beleidsmaatregel 13 en beleidsmaatregel 9 hebben veel raakvlakken. Beleidsmaatregel gaat over datagedreven gebiedsontwikkeling; plat gezegd gaat dit over alle activiteiten vóór het officiële indienen van de vergunningaanvraag. In de praktijk is de voorbereiding niet los te zien van de vergunningaanvraag zelf. In een ideale situatie zijn in de voorbereiding alle indieningsvereisten en geldende regelgeving op locatie beschikbaar en beoordeeld. Het indienen van de vergunningaanvraag is in dat geval een formaliteit en een laatste check, waarmee het totale proces van initiatief tot vergunde (bouw)ontwikkeling zal worden versneld.

In theorie is het heel goed mogelijk om validatiespecificaties, omgevingsinformatie en toetsbare regels op locatie buiten het formele vergunningverleningsproces beschikbaar te stellen aan initiatiefnemers. Zij kunnen dan de uitwerking van ruimtelijke initiatieven al in een vroeg stadium toetsen.

Voor de uitvoering van beleidsmaatregel 9 wordt ingezet op de organisatie van een aantal landelijke proeftuinen.

Het voorstel is om bij de uitvoering van beide beleidsmaatregelen nauwe samenwerking te zoeken en bijvoorbeeld te onderzoeken of en hoe de pilots uit beleidsmaatregel 13 en de beoogde proeftuinen uit beleidsmaatregel 9 aan elkaar kunnen worden verbonden.

## STOER

STOER regelt het schrappen van regels. Het schrappen van regels heeft mogelijk invloed op de te controleren regels voor de VCS. We moeten ons goed laten informeren over de regels die geschrapt worden. Daarnaast zou het helpen als de regels zo worden opgesteld dat deze machine readable zijn. In Australie hebben ze bij het opnieuw formuleren van de regels, dit als uitgangspunt genomen.

## DSO ontwikkeling

De omgevingswet is van kracht sinds 1/1/2024 en daarmee is het DSO omgevingsloket een feit. Via het omgevingsloket worden vergunningaanvragen verstuurd naar de betreffende gemeente of omgevingsdienst. Het DSO heeft een doorontwikkel-agenda. Eén van de mogelijke doorontwikkelingen is een deel van de geautomatiseerde checks te laten uitvoeren door het DSO, bijvoorbeeld een validatie service op basis van de indieningsvereisten van een beheerde IDS. Het verkennen van de mogelijkheden van het DSO voor het verder digitaal ondersteunen van het vergunningsaanvraag proces is één van de onderzoeken die we in het project gaan uitvoeren.

## Digital twin

Steeds meer gemeenten maken gebruik van een digital twin. Een digital twin helpt gemeenten om de leefomgeving driedimensionaal in beeld te brengen en daarin veranderingen door ontwikkelingen of besluiten te visualiseren.

Een digital twin biedt kansen bij de aanpak van deze opgaven en wordt door gemeenten steeds vaker ingezet. De VNG trekt de community NL Digital Twin, een community rondom digital twins. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om samen ervaring op te doen met digital twins. Maar ook om samen richting te geven aan deze ontwikkeling.

Beleidsmaatregel 13 kan bijdragen aan de ontwikkeling van de digital twin. De aanlevering van BIM modellen in het kader van vergunningverlening, maakt het mogelijk om deze BIM modellen voor meer doeleinden in te zetten en duurzaam beschikbaar te stellen, onder andere voor de digital twin. Maar ook voor het weergeven van het toekomst beeld van een wijk in aanbouw.

## Duurzaam opslaan BIM modellen

Vanuit de gemeente Amsterdam is het initiatief ontstaan om met gemeenten en stakeholders, waaronder het Nationaal Archief gezamenlijk te komen tot een oplossing voor het duurzaam opslaan van BIM modellen. Inmiddels is er een ‘coalition of the willing’ ontstaan ondersteunt door het programma GRIP vanuit de VNG, met daarin diverse gemeenten. Het aanleveren van BIM modellen dwingt ons ook om een duurzame oplossing te realiseren voor het opslaan en beheren van deze BIM modellen van woningen.

Beleidsmaatregel 13 geeft de mogelijkheid aan gemeenten om de BIM modellen duurzaam op te slaan. Als er immers geen BIM modellen binnenkomen, hoef je ze ook niet op te slaan. Dit is geen onderdeel van het project, maar er is wel samenhang.

## Verrijken basisregistraties met BIM modellen

Vanuit VNG Realisatie wordt een project gestart om BIM modellen te gebruiken bij de verrijking van de basisregistraties. In het geval van Beleidsmaatregel 13 heeft dit mogelijk betrekking op de BAG. De aangeleverde BIM modellen kunnen mogelijk worden gebruikt voor de verrijking van de BAG en wellicht andere basisregistraties.

# Globale aanpak, planning en mijlpalen

In hoofdstuk 4 hebben we een opsomming gegeven van de verschillende deliverables en de verwachte inspanning voor de verschillende rollen. In dit hoofdstuk geven we per deliverable een planning. We starten met een korte toelichting op de aanpak.

## Aanpak

Het projectteam bestaat uit diverse personen met de benodigde expertise die gezamenlijk in staat zijn de verschillende deliverables te realiseren. Het vast projectteam bestaat uit de volgende rollen:

- Projectleider

- Implementatieadviseur/onderzoeker

- DSO specialist/onderzoeker

- ICT Architect

- Adviseur geo

- Adviseur omgevingregels

- Ervaringsdeskundige Rotterdam (bij voorkeur projectleider Rotterdam)

- Vertegenwoordiger vanuit Neprom

- Projectondersteuner

In diverse fases van het project zullen hier tijdelijk bepaalde rollen aan toegevoegd worden. Denk hierbij aan de inkoper tijdens het aanbestedingstraject. Het projectteam kent een continue bezetting voor een jaar, waarin soms de gevraagde inzet kan variëren afhankelijk van de rol.

Het projectteam zal starten met een kick-off waarin de verschillende rollen en taken worden besproken en de werkwijze wordt afgestemd en uiteraard aan teambuilding wordt gedaan . Het projectteam vergadert wekelijks en stemt daarin de verschillende lopende acties en ontwikkelingen met elkaar af. Het projectteam werkt zoveel mogelijk agile, dit betekent dat er periodiek tussentijdse opleveringen zijn die deelbaar zijn met de betrokken stakeholders, in principe in sprints van twee of vier weken. Het agile werken en het regelmatig terugleggen van de resultaten geeft ons de mogelijkheid om tijdig te wijzigen van koers op basis van nieuw verkregen inzichten.

Regelmatig zal de voortgang en tussenproducten worden gedeeld met de opdrachtgevers van Beleidsmaatregel 13.

Ontwikkelen landelijke standaard afspraak

In hoofdstuk 4 is al aangegeven dat een eerste versie van de afspraak door werkgroep binnen 2 a 3 maanden moet worden opgeleverd. Dit kan omdat de gemeente Rotterdam en Neprom veel voorwerk hebben gedaan. De werkgroep kan vanaf week 1 starten. Op dit moment is nog niet duidelijk welk gremium de afspraak gaat goedkeuren. Voorstel is om versie 1 van de afspraak te gebruiken in het verwervingsproces, ondanks dat definitieve besluitvorming over de afspraak nog moet gaan plaatsvinden.

Doorlooptijd: 3 maanden

Beheer van de afspraak benoemen en bestendigen

Een afspraak die wordt ontwikkeld moet ook in beheer worden genomen en worden doorontwikkeld. Hiervoor is het belangrijk dat in het begin van het project besluiten worden genomen over het beheer en de doorontwikkeling. Eén van de criteria die het Forum Standaardisatie hanteert voor het beoordelen van een standaard is geborgde financiering voor het beheer en doorontwikkeling van een standaard voor de komende jaren. Daarnaast is het belangrijk dat een organisatie verantwoordelijk, en dus aanspreekbaar is, voor het beheer. Een project is niet een toekomst vaste oplossing voor het beheer. Een project is eindig.

Een belangrijke voorwaarde is dat beheer van de afspraak geregeld moet zijn zodra versie 1.0 ook daadwerkelijk een feit is.

Doorlooptijd: 3 maanden, daarna continue

Maken start architectuur (PSA)

Het maken van de start architectuur, kan al gestart worden voor de start van het project, mits hier voldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn. De PSA is belangrijke input voor het ontwikkelen van de eerste versie van de afspraak. Dus zonde om dit pas op te starten, als het project daadwerkelijk gaat beginnen. Het eerste verkennende werk is al gedaan (zie hoofdstuk 3). In de planning gaan we er vanuit dat de PSA gereed is bij start van het project. Bij resources en middelen is deze activiteit wel opgenomen.

Doorlooptijd: 6 weken, kan al voor start project

Verwerven landelijke proefomgeving

In hoofdstuk 4 hebben we 2 scenario’s geschetst en mogelijk is er nog een derde. We hebben de aanpak van beide scenario’s al beschreven in hoofdstuk 4 hier een korte uitwerking qua doorlooptijd en afhankelijkheid.

Scenario 1 gaat uit van het verwerven van verschillende functionele componenten die los en in combinatie met elkaar beproefd kunnen worden. Dit scenario is vooral gebaseerd op de gedachte zo snel mogelijk aan de gang te gaan en niet te wachten op een verwerving van een proefomgeving middels een Europese aanbesteding. In de eerste 1,5 maand wordt verkend welke functionele componenten geheel of deels beschikbaar zijn. Belangrijke voorwaarde is dat de componenten niet hoeven te worden aangeschaft en dus middels een (onderhandse) aanbesteding moet worden verworven. Dit betekent dat een component al beschikbaar is, bijvoorbeeld bij één van de gemeenten of DSO en wellicht alleen moet worden geconfigureerd, of open-source software is.

Daarnaast moet worden bepaald welke gemeenten of omgevingsdiensten willen fungeren als pilot en voor welk deel. Bij de betreffende gemeenten worden ook indieners gezocht die willen meedoen. Als de functionele componenten beschikbaar zijn, kan worden gestart met de inrichting conform versie 1 van de afspraak. De verwachting is dat dit binnen 3 a 4 maanden geregeld moet kunnen zijn. Parallel hieraan kunnen afspraken worden gemaakt met de pilotcoordinator over de aanpak van de pilot. Dit betekent dat de pilots kunnen worden gestart 5 a 6 maanden na start van het project.

Eén van de te beantwoorden vragen tijdens de pilot is hoe de beschikbare functionele componenten beschikbaar kunnen worden gesteld aan alle gemeenten?

Doorlooptijd: 6 maanden.

Scenario 2 gaat uit van het verwerven van een proefomgeving waarvan alle gedefinieerde functionele componenten onderdeel uitmaken. Op dag 1 van het project moet worden gestart met het opstellen van een bestek, waarin versie 1 van de afspraak moet worden meegenomen. Dit betekent dat minimaal 2 a 3 maanden moet worden gewacht voordat het bestek uit kan. Het doorlopen van een Europese aanbesteding duurt gemiddeld 2 a 3 maanden na publicatie, afhankelijk van de te doorlopen procedure. Dit is inclusief de periode waarbinnen beroep kan worden aangetekend door een verliezende partij. Dit betekent dat 6 maanden na start van het project contractering een feit is en kan worden begonnen met de vormgeving en inrichting. De doorlooptijd hiervan is afhankelijk van het aanbod van de leverancier.

Hier zouden we ook kunnen kiezen voor een getrapte oplevering en start, bijvoorbeeld eerst beschikbaar stellen en gebruiken van een validatieservice voor BIM / IFC op basis van een beheerde Information Delivery Specification (IDS). Vervolgens het onderdeel het plaatsen en visualiseren (en hanteren) van een BIM/IFC in een geo-omgeving (op basis van standaarden voor delen en uitwisselen van geo-informatie). Dit betekent dat we steeds meer functionaliteit beschikbaarstellen dat kan worden beproefd in de pilots. Het blijft een inschatting maar het vermoeden is dat we 3 maanden na contractering kunnen starten met de eerste pilots. Wordt dit vermoeden gedeeld door de reviewers?

Dit betekent dus dan 9 maanden na de start van het project de eerste pilot kan starten. Om nog in 2025 te kunnen starten zal dus het projectteam medio maart 2025 moeten kunnen beginnen, dat lijkt niet haalbaar.

Doorlooptijd: 9 maanden

Wellicht dat er nog een derde mogelijkheid is, die vernemen we dan graag.

5 pilotgemeenten

Het project zal 5 pilotgemeenten of omgevingsdiensten bereid moeten vinden om mee te doen aan een pilot. Hiervoor moeten wij de gemeenten en omgevingsdiensten verleiden. Hierbij is het belangrijk niet te veel drempels op te werpen voor gemeenten. Dus geen financiële kosten anders dan het leveren van capaciteit. De casus van de gemeente Rotterdam in combinatie met het PID met daarin de aanpak, moet voldoende zijn om meerdere gemeenten en omgevingsdiensten te enthousiasmeren. Gemeente Rotterdam doet sowieso mee, ook is de verwachting dat de gemeente Den Haag zal participeren. De gemeente Delft heeft zich ook gemeld.

Tijdens een bijeenkomst over het duurzaam opslaan/archiveren van BIM modellen op initiatief van de gemeente Amsterdam, waren verschillende enthousiaste gemeenten aanwezig, zoals Amsterdam, Apeldoorn en Tilburg. Daarnaast zijn er 10 koplopers gedefinieerd en wellicht al geworven voor Beleidsmaatregel 9. Waarschijnlijk hebben deze gemeenten ook belangstelling.

Deze activiteit kan ook al worden gestart voordat het PID definitief is goedgekeurd. Belangrijk is dat we uiterlijk 2 maanden na de start van het project 5 gemeenten of omgevingsdiensten aan boord hebben. Deze activiteit zal met name inspanning vergen van de projectleider en betrokkenen tot nu toe en met name vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, in de persoon van Rolf Jonker, die enthousiast kan vertellen over de casus Rotterdam.

Doorlooptijd: verwerven 2 maanden

Doorlooptijd voorbereiden pilots: 3 maanden voor start pilot

Doorlooptijd pilots: 3 maanden

Onderzoek implementatie ondersteuning voor gemeenten

Op dag 1 van het project kan worden gestart met het onderzoek. In eerste instantie richt het onderzoek zich vooral op de ervaring van de gemeente Rotterdam, vervolgens wordt op basis van versie 1 van de afspraak en de verwachte pilots een onderzoek gedaan bij de participerende gemeenten op basis van de ervaring die is opgetekend bij de gemeente Rotterdam; een zogenaamde fit-gap analyse. De fit-gap analyse is vooral gericht is op de verandering van de werkwijze voor de medewerkers en verkrijgen van draagvlak. Vervolgens moet worden bepaald welke ondersteuning nodig is en moet deze worden geregeld.

Tijdens de pilots loopt het onderzoek door en wordt een herijking gedaan op basis van hetgeen geleerd wordt tijdens de pilots.

Doorlooptijd scenario 1: eerste oplevering na 5 maanden, twee oplevering na pilots dus na 10 maanden.

Doorlooptijd scenario 2: eerste oplevering na 7 maanden, tweede oplevering na pilots dus na 13 maanden.

Onderzoek DSO

Op dag 1 van het project kan worden begonnen met het uitvoeren van het onderzoek naar de rol en mogelijkheden van het omgevingsloket DSO. In de voorbereiding om te komen tot een PID is hier relatief weinig onderzoek naar gedaan. Pas als de eerste versie van de afspraak er is kan het onderzoek gedegen worden afgerond.

Doorlooptijd: 5 maanden, daarna bijstelling op basis van nieuwe inzichten.

Klankbordgroepen

Er worden verschillende klankbordgroepen in het leveren geroepen. Eén voor gemeenten en omgevingsdiensten, één voor leveranciers en één voor indieners van vergunningen. Nog te overwegen valt om de klankbordgroepen van gemeenten en indieners samen te voegen. Deze klankbordgroepen kunnen vanaf dag 1 van het project worden gestart. In eerste instantie door het werven van leden. Binnen 3 maanden moet de eerste klankbordgroep bijeenkomst een feit zijn. Vervolgens komt de klankbordgroep periodiek bij elkaar. Zie hoofdstuk 4.

Doorlooptijd tot eerste bijeenkomst:  3 maanden, daarna terugkerend.

15 nieuwe pilotgemeenten

In 2026 moeten opnieuw 15 gemeenten als pilot fungeren. De 5 gemeenten die een succesvolle pilot achter de rug hebben, kunnen besluiten om in productie te gaan met de beproefde functionele componenten. Het projectteam en de mogelijke leverancier(s) bieden daar ondersteuning bij. Dit valt allemaal in 2026 en zal meegenomen worden in het PID van 2026 en 2027.

Hopelijk gaan veel gemeenten participeren in de klankbordgroep en zullen zij ook als pilotgemeente fungeren. Bij succesvolle pilots in 2025 kan het aantal wel eens hoger liggen dan 15. Het projectteam behoud zich het recht voor om niet meer dan 15 pilotgemeenten toe te staan, mocht de belasting voor het projectteam onevenredig groot worden als hier meer gemeenten of omgevingsdiensten bij komen.

Doorlooptijd: voor het eind van 2025 moeten we 15 nieuwe gemeenten of omgevingsdiensten hebben. Doorlooptijd dus afhankelijk van startmoment project.

Het PID voor 2026 en 2027

Het huidige PID beperkt zich tot 2025. In de loop van 2025 hopen we meer ervaring, kennis en informatie te hebben om een PID voor 2026 en 2027 te schrijven. We moeten ervoor zorgen dat we in september/oktober een definitief goedgekeurde PID hebben opgesteld, zodat de benodigde financiële middelen kunnen worden meegenomen in de diverse begrotingen voor het jaar 2026. Medio 2026 zal, indien nodig, een herijking van het PID plaatsvinden voor het jaar 2027.

Doorlooptijd: oplevering eerste versie september 2025.

## Planning

Nu alle deliverables kort zijn toegelicht en de doorlooptijd is ingeschat, kan de planning schematisch worden weergegeven. Aangezien we niet weten wanneer het project gaat starten geven we de doorlooptijd schematisch weer. Om nog pilotresultaten te kunnen behalen in 2025, moet snel worden aangevangen met het project. De planning is weergegeven in maanden, niet in weken. Het planning overzicht betreft 14 maanden, dit is gedaan omdat na 13 maanden de uitkomst van de pilot kan worden verwacht bij verwervingsscenario 2.

Groen geeft de periode aan tot aan de eerste of definitieve deliverable. Blauw tot aan de tweede deliverable van het betreffende projectresultaat of als het een continue activiteit betreft.

# Resources, middelen en begroting

De gevraagde resources bestaan voornamelijk uit inzet van personen in het projectteam. Daarnaast moet de proefomgeving worden verworven. De benodigde resources zijn afhankelijk van het gekozen verwervingsscenario.

## Middelen

Pas na de aanbesteding kan worden bepaald hoe hoog de kosten zijn. Onze inschatting is dat deze rond de € 250.000 liggen. Hieronder een nadere uitwerking hiervan:

Aanschaf van landelijke proefomgeving (scenario 2)

- Aanschaf 		€ 250.000

- Beheer voor 4 jaar	€ 100.000

De daadwerkelijke prijs weten we pas na aanschaf. De beheerkosten kunnen oplopen in deze vier jaar, omdat er doorontwikkeld wordt en steeds meer gemeenten worden aangesloten, daardoor gaat de initiële aanschafprijs omhoog en daarmee de beheerkosten.

De resterende kosten zitten met name in de uren van het projectteam. Voor het bepalen van het aantal uren zijn we uitgegaan van een doorlooptijd van 12 maanden. De inzet van sommige teamleden fluctueren, omdat hun inzet tijdelijk nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de aanbestedingsspecialist of inkoper.

## Resources en kosten

Hieronder de opsomming van de verschillende rollen en daarbij de begrote uren voor 12 maanden. Bij sommige rollen is aangegeven hoeveel inspanning per week wordt verwacht, bij anderen in totaal. Voor het bepalen van het aantal uur per rol is de opsommingen in hoofdstuk 4 gebruikt.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd om te komen tot onderstaande overzicht:

- We zijn uitgegaan van verwerving scenario 2. Werving scenario 1 zal minder kosten met zich meebrengen. Deze kostencalculatie maken we komende week.

- We gaan uit van 12 maanden. 12 maanden zijn 47 weken, 5 weken is vakantie.

- Het uurtarief is 125 euro (exclusief BTW) voor iedere rol. In de praktijk kan dit voor sommige rollen lager liggen of hoger.

- Voor een groot deel van de rollen zal expertise moeten worden ingehuurd. Bij deze rollen staan bedragen genoemd.

- De gemeente Rotterdam heeft in aanloop aangegeven in principe capaciteit te willen leveren om niet. Daar is ook vanuit gegaan in de begroting. Dit moet nog wel definitief worden afgesproken en kan dus eventueel nog leiden tot extra kosten.

- Voor de inzet van de gemeentelijke capaciteit zijn geen kosten opgenomen. De rollen zijn ook niet terug te vinden in het onderstaande overzicht. We zijn er vanuit gegaan dat voor de inzet van gemeentelijke medewerkers geen kosten in rekening worden gebracht.

- De inzet van de verschillende vertegenwoordigers in de werkgroep die de standaard gaat bepalen is voor de meeste vertegenwoordigers geen kosten begroot. Er wordt vanuit gegaan dat de vertegenwoordigers om niet worden ingezet. Voor sommige rollen is wel kosten berekend, deze rollen zijn geen vertegenwoordigende rollen.

- VNG inkoop berekent doorgaans geen kosten door, dat zou ook kunnen gelden voor de aanbestedingsexpert. Voor de laatste zijn vooralsnog kosten begroot.

- Sommige rollen lijken op elkaar en kunnen dus worden vervuld door een zelfde persoon. Dus het aantal personen wat meedoet in het project kan lager zijn dan het aantal genoemde rollen.

- Bij veel rollen staat de VNG als organisatie die de rol gaat invullen. Dit komt omdat VNG de trekker is en dus de meeste rollen moet invullen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat een andere stakeholder organisatie die rol invult.

- De combinatie rol en organisatie wil niet zeggen dat de betreffende organisatie ook de kosten draagt.

- De kosten voor de inzet van verschillende rollen zijn begroot op 		€ 746.250.

- Voor de aanschaf van de landelijke proefomgeving met productiemogelijkheid	€ 250.000

- Voor de beheerkosten van de proefomgeving voor de komende 4 jaar 		€ 100.000

Aangezien nog niet bekend is wanneer het project gaat starten is niet te zeggen welk deel vanuit de begroting van het lopende jaar moet worden bekostigd. Gezien de verwachte doorlooptijd van werving scenario 2 is te verwachten dat de kosten voor de landelijke proefomgeving en het beheer pas in 2026 betaald hoeven te worden.

Uitgaande van de start van het project op 1 mei 2025 zullen de kosten voor komend jaar liggen tussen de € 500.000 a € 600.000.

# Projectorganisatie en verantwoordelijkheden

De verschillende rollen zijn toegelicht in hoofdstuk 4 en 7. Ook is daar enige toelichting gegeven over de projectorganisatie.

De projectleider zal verantwoording afleggen conform de afspraken die bestaan binnen het Digigo programma.

# Risico-inventarisatie

| Risico-omschrijving | Kans | Gevolg | Preventieve maatregel | Eigenaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onvoldoende gemeenten willen meedoen als pilot | Midden | Hoog | Geen financiële drempels voor gemeenten. Eventueel inzet projectteam vergroten om last gemeenten te verkleinen. | VNG |
| Participatie van stakeholders laat te wensen over | Midden | Hoog | We hebben iedereen nodig in het project. Zorgen dat voor start van het project de belangrijke stakeholders zich committeren | Allen |
| Het ontwikkelen en accorderen van versie 1.0 van de afspraak duurt te lang | Hoog | Midden | Mocht het ontwikkelen te lang duren dan gaan we verwerven op basis van een 0.9 versie van de afspraak. We starten verwerving zonder een geaccordeerde afspraak | VNG/Neprom |
| De landelijke proefomgeving blijkt veel duurder te zijn dan gedacht. | Midden | Hoog | Zo snel mogelijk starten met de aanbesteding, zodat we snel inzicht krijgen in de kosten, dan kunnen deze kosten eventueel worden meegenomen in de begroting van komend jaar. Of een marktconsultatie doen voor de aanbesteding. | VNG |
| Het blijft onduidelijk welke organisatie daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling van de afspraak. | Hoog | Midden | De projectorganisatie kan tijdelijk als beheerder optreden van de afspraak. Dit is uitstel, maar een tijdelijke oplossing. In de volgende PID moet wel een organisatie verantwoordelijk zijn. | VNG/Digigo |
| Er blijkt geen software te zijn die voldoet aan de genoemde criteria bij verwerving scenario 1. | Hoog | Midden | Scenario 2 | VNG |
| Tijdens de pilots blijkt dat veel beoordelaars de nieuwe manier van werken te ingewikkeld vinden. | Midden | Hoog | Veel aandacht voor de nieuwe manier van werken en de impact voor de medewerker. Voldoende ondersteuning geven. | Projectteam |

# Borging resultaten en beheer van de ontwikkelde oplossing

In deze versie van het PID is aandacht voor de borging van bepaalde resultaten, bijvoorbeeld het beheer van de afspraak. Maar ook het beheer van de verworven proefomgeving. In de PID voor 2026 en 2027 zullen meer deliverables geborgd moeten worden. Dit komt terug in die versie van het PID.

De planning is voor een groot deel afhankelijk van het moment van het daadwerkelijk starten van het project. Mocht het komen tot een digideal en het verwerven van het projectteam maanden duren, dan zal de planning niet gehaald worden en een deel van de te realiseren projectdoelen over de jaargrens heengaan.

We noemen dit vanaf nu afspraak.

Dit is de implementatie-ondersteuner, die ook onderzoek doet naar de benodigde ondersteuning.

Dit kan een eventuele gezamenlijke bijeenkomst zijn van de klankbordgroep indieners en gemeenten.

Dit kan een eventuele gezamenlijke bijeenkomst zijn van de klankbordgroep indieners en gemeenten.

Onder beheer verstaan we hosting, tweede lijnsupport, updates OS, bug fixing en kleine aanpassingen. Beheerkosten bedragen meestal 10% van de aanschaf kosten.